План-график разработки программного комплекса «Система управления РПК»

Трудозатраты

№	Наименование	Трудозатраты / (часов)
1	Документация.	80
2	Шаблон модуля: инициализация (параметры запуска, файл конфигурации), сервер, сайт, блок диспетчера.	120
3	Модуль диспетчер.	80
4	Модуль журнал.	160
5	Модуль ввод/вывод.	120
6	Модуль РПК.	160
7	Модуль пожаротушение.	200
8	Модуль системный.	80
9	Модуль сеть	160
10	Сайт системы.	200
11	Скрипты установки и запуска системы.	80
12	Доработка и отладка до рабочего варианта	200
	Итого:	1640

План-график

№	Наименование	План / Дата начала / / / Дата завершения	Фактически / Дата начала / / / Дата завершения
1	Документация: описание системы, модулей, протоколов, форматов и взаимодействия модулей (без проектирования сайта интерфейса пользователя)	20.03.2013 / / / 02.04.2013	20.03.2013 / / / 04.04.2013
2	Шаблон модуля: инициализация (параметры запуска, файл конфигурации), сервер, сайт, блок диспетчера.	03.04.2013 / / / 23.04.2013	05.04.2013 / /
3	Модуль диспетчер.	24.04.2013 / / / 05.05.2013
4	Модуль журнал.	06.05.2013 / / / 06.06.2013
5	Модуль ввод/вывод.	07.06.2013 / / / 20.07.2013
6	Модуль РПК.	21.07.2013 / / / 21.08.2013
7	Модуль пожаротушение.	22.08.2013 / / / 28.09.2013
8	Модуль системный.	29.09.2013 / / / 13.09.2013
9	Модуль сеть.	14.09.2013 / / / 14.10.2013
10	Сайт системы.	15.10.2013 / / / 21.11.2013
11	Скрипты установки и запуска системы.	22.11.2013 / / / 5.12.2013
12	Доработка и отладка до рабочего варианта	6.12.2013 / / / 13.01.2014